## Actividades
Actividad | Asignado | Estatus | Progreso UAT | Porgreso ASF-F15 | Progreso ASD-F17 | Progreso Capacitacion | Días ejecutados | Inicio | Fin | Fin planeado | Promedios | Promedio_UAT | Promedio_F15 | Promedio_F17 | Promedio_Capacitacion | Recurso | Asistencia | Faltas | Retardos | P_Asistencia | Pruebas UAT | ASD-F15 | ASD-F17 | Capacitación | Total
P2023-003 EPC | Jesús | En proceso | 10 | 12 | 12 | 34 | 28 | 2023-09-12 |  | 2023-10-04 | Promedio_Jesús | 21.5 | 20.25 | 25.75 | 34 | Cabrera Gutiérrez, Jesús | 21 | 0 | 0 | 20 | 4.3 | 4.05 | 5.15 | 6.8 | 40.3
P2022-017 SAME | Jesús | En proceso | 10 | 23 | 12 | 34 | 1 | 2023-10-19 |  | 2023-11-14 | Promedio_Blanquita | 46.3333 | 54.6667 | 25 | 34 | Celaya de la Serna, Blanca del Carmen | 21 | 0 | 0 | 20 | 9.2667 | 10.9333 | 5 | 6.8 | 52
Equipamiento en el Exterior | Blanquita | En proceso | 40 | 23 | 43 | 34 | 183 | 2023-02-07 |  | 2023-11-30 | Promedio_Paola | 35.3333 | 49 | 62.6667 | 34 | Cortes Villegas, Ana Paola | 21 | 0 | 1 | 19.0476 | 7.0667 | 9.8 | 12.5333 | 6.8 | 55.2476
P2022-022 Visa Electrónica | Ana Paola | En proceso | 40 | 76 | 65 | 34 | 234 | 2022-11-28 |  | 2023-02-03 | Promedio_Mary | 53.6667 | 23 | 55.3333 | 34 | Fonseca Gómez, Marycruz | 21 | 0 | 0 | 20 | 10.7333 | 4.6 | 11.0667 | 6.8 | 53.2
PNF23_006 Chatbot PTAT | Mary | En proceso | 30 | 56 | 78 | 34 | -5 | 2023-10-25 |  | 2023-11-09
P2023-015 Building The Future Los Ángeles Fase 3 | Ana Paola | En proceso | 33 | 54 | 67 | 34 | 11 | 2023-10-05 |  | 2023-10-27
P2023-011 / Mejoras de Seguridad - SIRCIAM | Ana Paola | En proceso | 33 | 34 | 56 | 34 | 19 | 2023-09-25 |  | 2023-10-13
P2023-011-Mejoras de Seguridad - SICIME histórico | Jesús | En proceso | 33 | 23 | 45 | 34 | 12 | 2023-10-04 |  | 2023-10-13
P2023-011 / Mejoras de Seguridad - Tratados | Blanquita | En proceso | 33 | 70 | 23 | 34 | 14 | 2023-10-02 |  | 2023-10-13
P2023-011 / Mejoras de Seguridad - SINNA | Jesús | En proceso | 33 | 23 | 34 | 34 | 24 | 2023-09-18 |  | 2023-10-13
Seguimiento nuevas OP y OME´s | Mary | En proceso | 55 | 34 | 54 | 34 | 14 | 2023-10-02 |  | 2023-10-13
Capacitaciones | Blanquita | En proceso | 66 | 45 | 9 | 34 | 14 | 2023-10-02 |  | 2023-10-13
GO LIVE Linea de Captura | Mary | En proceso | 76 | 65 | 34 | 34 | 14 | 2023-10-02 |  | 2023-11-28
Formulas:
Días ejecutados = NETWORKDAYS([Inicio], TODAY())